## Geri Bildirimler
GERİ BİLDİRİM VE TAKİP MADDELERİ
D sütunu düzenlenmiş kısa özet; I sütunu kaynaktan birebir alıntıdır. Toplantı kararı için I sütunu ve görseller esastır.
No | Görsel | Konu | Toplantıda belirtilen istek / geri bildirim | ORİJİNAL KAYNAK İFADESİ
1 | G01 | Alt parça talebi | Alt parça seçildiği anda taşıma talebi oluşturulması. | Alt Parça butonları tıklandığı anda görev oluşturulması gerekmektedir
2 | G01 | Tekrarlı talep | Aynı parça yeniden istendiğinde önceki görevlerin ve alan doluluğunun kontrol edilmesi; doluysa önce boşaltma, ardından iç lojistik taşıma görevi oluşturulması. | Aynı parçadan ikinci kez istendiğinde önceki görevler sorgulanıp alanın daha önce doldurulduğu bilgisi sorgulanıp dolu ise ilk önce dolu alanı boşaltma görevi oluşturulucak sonrasında iç lojistik operatöründen gelen taşıma görevi yapılacak. Kurguda değişiklik olucak
3 | G02 | Ekran kapsamı | İlgili kasa ekranının yalnızca mamul kasaları için kullanılması. | Ekrandaki bu alan sadece mamul kasalar için kullanılıcak
4 | G02 | Sabit alan işlemleri | Sabit alana bırakma ve sabit alandan alma görevlerinin ek teyit olmadan oluşturulması. | bu ekranda oluşucak görevlerde teyit ihtiyacı yok sabit alana bırakma ve sabit alandan alma görevleri oluşturulucak.
5 | G02 | Mamul kasa durumu | Kasam Doldu ve Alan Boş işlemlerinin ilgili taşıma görevlerini oluşturması. | Mamul alanı bu alanda üretimi tamamlanan mamül parça operatör tarafından kasam doldu olarak işaretlenicek aynı şekilde alan boş alandığında alan boş olarak işaretlenip iş emri oluşturulucak.
6 | G03 | Operatör rolleri | Makine operatörü ile depo operatörü rollerinin ayrılması; yarı mamul ve bitmiş ürün depo görevlerinin farklılaştırılması. | kullanıcı yetkilerinde sadece makine operatörü mü depo operatörü mü yarı mamul ve bitmiş ürün deposu farklı olucak
7 | G03 | Terminal–makine ilişkisi | Makine yetkisinin kullanıcıya bağlı cihaz yerine sahadaki bilgisayar–makine eşleştirmesiyle belirlenmesi. | Kullanıcı yetkilerinde cihazlar tanımlı oluyordu bu mantık değişip makineler kullanılan saha bilgisayarlarına göre sınıflandırılıcak.
8 | G04, G05 | Aktif taşıma konumu | Aktif taşıma ekranının boş/dolu kasa talebi alanının altına alınması. | Aktif taşıma ekranı boş kasa dolu kasa isteme ekranının altına alınıcak
9 | G04, G05 | Talep görünümü | Operatörün seçtiği alt parçalar için oluşan taleplerin ve durumlarının gösterilmesi. | Aktif taşımalar ekranında sırası ile ekrandan seçilen alt parçalar için oluşan talepler görülecektir durumları hakkında bilgi verilecektir.
10 | G04, G05 | Makineye özel görevler | Görev listesindeki ilgili bilgilerin operatör ana ekranında da gösterilmesi; terminalde yalnızca ilişkili makinenin görevlerinin bulunması. | Görevler kısmındaki bilgi ana ekrandaki aktif taşımalar içerisinde de veirlicek . Aynı bilgiler operatör ekranında da yazıcak parça bilgisi ve durumu burası aktif olarak güncellenip operatör bilgilendirilicektir. Her operatör ekranında tanımlı olduğu makinanın görevi gözükücek bu da makinaları bilgisayara göre tanımladığımızda sağlanacak
11 | G04, G05 | Durum ilerlemesi | Taşıma durumlarının belirli aralıklarla güncellenerek ilerleme çubuğuyla gösterilmesi. | Durum bilgisi süre bazlı güncellenip operaröre görsel olarak olarak bar şeklinde sunulucak
12 | G06 | Üretim bitiş önceliği | Üretimi Bitir işleminin oluşturacağı görevler için öncelik tablosu belirlenmesi. | Üretimi bitir butonuna tıklandığında oluşturulucak taşıma görevleri için öncelliklendirme yapılıcaktır öncelikler bir tablo ile belirlenmeli
13 | G07 | Bitmiş ürün alanları | Mamul bırakma noktalarının ve boş kasa bulunurluğunun gösterilmesi; alanlara dolu/boş işlemlerinin eklenmesi. | Bitmiş ürün depo öperatörü ekranında tamalanmış olan mamul parçaların bırakılması için oluşturulucak alanlar tanımlanıcak ve aynı şekilde parça için alınıcak boş kasanın alanda olup olmadığı tanımlanıcak alanı doldurma veya boşlatma işlemi yapılabilicek
14 | G07 | Depo kapasitesi | Bitmiş ürün deposu için 19 kasa alanının tanımlanması. | 19 kasa alanı olucak dolu boş butonları olucak alan isimleri tkg lojistik tarafından paylaşılıcaktır.
15 | G07 | Alan adları | 19 kasa alanının isimlerinin TKG lojistik tarafından paylaşılması. | 19 kasa alanı olucak dolu boş butonları olucak alan isimleri tkg lojistik tarafından paylaşılıcaktır.
16 | G08 | Talep içeriği | Gelen talepte istenen ürün veya alt parçanın adının gösterilmesi. | talep edilen parça veya alt parça ismi yazması lazım
17 | G08 | Barkod eşleştirmesi | Barkod okutularak talep–parça eşleştirmesinin yapılabilirliğinin araştırılması ve okutulan numaranın ekranda gösterilmesi. | Doldurma ekranında barkod ile eşleşme yapılarak görevler bağlanabilir mi barkot okutulunca dolum ekranında parça numarası ile ekran doldu gösterilicek
18 | G09 | Depo ekran ayrımı | Yarı mamul ve bitmiş ürün depo operatörlerinin ekranlarının sicil/role göre ayrılması. | İki farklı depo operatörü tarafından farklı işlevler kullanılıcak bu ekranlar birbirinden ayrılıcak sicile göre bu ekran ve talep ekranı ayrılıcak
19 | G09 | Teslimat bildirimi | Bitmiş ürün deposuna kasa bırakıldığında ilgili tablete bildirim gönderilmesi. | Bitmiş Ürün deposunda bitmiş ürünü koyduğu anda tablete kasa koyuldu bildirimi verilicek
20 | G09 | Depo operatörü görevi | Dolu paletleri alan ve boş paletleri bırakan kişinin aynı operatör olması. | Dolu paletleri alan ve boş paletleri bırakan öpretör aynı öperatör olucak.
21 | G10 | Ortak görev listesi | Tüm operatörlerin genel görev listesindeki işleri görüntüleyebilmesi. | Görev listesindeki tüm görevleri bütün opetarötler görebilicek ancak iptal işlemi bu ekrandan yapılmayacak seçili makine ekranında gözüken görevlerde gerçekleşicek
22 | G10 | Görev iptali | İptalin genel görev listesinden kaldırılıp yalnızca ilgili makine ekranından yapılması. | Görev listesindeki tüm görevleri bütün opetarötler görebilicek ancak iptal işlemi bu ekrandan yapılmayacak seçili makine ekranında gözüken görevlerde gerçekleşicek
23 | G11 | İşlem kayıtları | Talep zamanı, makine, talep eden sicil, yanıtlayan operatör, hazırlanan malzeme/alan, robot sonuç ve iptal bilgileri; ayrıca kullanıcının giriş yaptığı tarih ve bilgisayarın kaydedilmesi. | Tutulan log kayıtlarında tarih hangimakineden talep edildiği hangi operatörün sicili ile talep edildiği hangi saat dakka bilgileri robotun görevi tamamlayıp tamamlamadığı iptal bilgisi saat ve dakika talebe karşılık veren operatörün hangi saate dakikada talebi karşıladığı hangi alana hangi malzeme hazırlandığıu bilgisi aynı şekilde talep edilen bilgisi de log olarak tutulucak hangi kullanıcının hangi tarihte hangi bilgisayarda giriş yaptığı
24 | G11 | Süre ölçümleri | Talep süresi, operatör onayına kadar geçen süre ve robot iş bitirme süresinin ayrı tutulması. | her talep için tamamlama süresi operatör onayı kaç dakika ve robotun işi kaç dakkada bitirdiği bilgisi tutulucak
25 | G11 | Hata kayıtları | Görev, robot ve taşıma hatalarının kaydedilmesi. | Task ve robot hataları logları da taşıma logları da sistemde tutulucaktır.
26 | G11 | Tekil oturum | Operatörün aynı anda birden fazla bilgisayarda oturum açamaması. | Operatör bir bilgisayarda giriş yaptıysa başka bir bilgisayarında giriş yapamaz.
27 | G12 | Admin menüsü | Görselde belirtilen Admin ekranlarının kaldırılması. | bu ekranlar iptal edilicek
28 | G13 | M4 entegrasyonu | RDS ekranının M4 ile değiştirilmesi; aktif görev, iptal ve robot durumu işlevlerinin M4 üzerinden sunulması. | M4 olarak değiştirilicek aktif görev görev iptali robot durumları ve benzeri sağlanan özellikler de burada sağlanacak robotu park veya şarj alanı gibi gönderebilicek tasklar oluşturulabili.
29 | G13 | Park/şarj görevleri | M4 ekranında robotu park veya şarj alanına gönderebilen görevler oluşturulabilmesi. | M4 olarak değiştirilicek aktif görev görev iptali robot durumları ve benzeri sağlanan özellikler de burada sağlanacak robotu park veya şarj alanı gibi gönderebilicek tasklar oluşturulabili.

## Ekran Görselleri
EKRAN GÖRSELLERİ VE TOPLANTI AÇIKLAMALARI
Görsel kodları “Geri Bildirimler” sayfasındaki maddelerle eşleşir. Ekranlar toplantı sırasında değerlendirilen görünümlerdir.
G01 ¦ Alt parça seçimi ve taşıma talebi
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A12, A13, A14
1. Alt parça butonuna tıklandığında doğrudan taşıma talebi oluşturulacak.
2. Aynı parça yeniden istendiğinde önceki görevler ve alan doluluğu kontrol edilecek; alan doluysa önce alanın boşaltılması, ardından taşıma görevi oluşturulacak.
3. Bu işlem akışı yeniden düzenlenecek.
G02 ¦ Mamul kasaları ve sabit alanlar
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A30, A31, A32
1. Bu ekran yalnızca mamul kasaları için kullanılacak.
2. Sabit alandan alma ve sabit alana bırakma görevleri ek teyit olmadan oluşturulacak.
3. Operatör mamul kasası dolduğunda Kasam Doldu, alan boşaldığında Alan Boş işlemini kullanacak.
G03 ¦ Kullanıcı rolleri ve terminal ilişkisi
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A60, A61
1. Makine operatörü ve depo operatörü yetkileri ayrılacak; yarı mamul ve bitmiş ürün depo görevleri farklılaştırılacak.
2. Makine erişimleri sahadaki bilgisayar–makine eşleştirmesine göre belirlenecek.
G04 ¦ Operatörde aktif taşıma yerleşimi
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A81, A82, A83, A84
1. Aktif taşıma alanı kasa talebi ekranının altına taşınacak.
2. Seçilen alt parçalara ait talepler ve durumları operatör ekranında görünecek.
3. Görev bilgileri ilgili makine ekranında da bulunacak; her terminal yalnızca kendi makinesinin görevlerini gösterecek.
4. Durumlar düzenli güncellenecek ve ilerleme çubuğuyla sunulacak.
G05 ¦ Aktif taşıma bilgi şeridi
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A81, A82, A83, A84
1. Aktif taşıma bilgi şeridi için G04 kapsamındaki geri bildirimler geçerlidir.
G06 ¦ Üretimi Bitir ve görev öncelikleri
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A100
1. Üretimi Bitir işleminin oluşturacağı taşıma görevleri için öncelik tablosu belirlenecek.
G07 ¦ Bitmiş ürün deposu ve 19 alan
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A123, A124
1. Bitmiş ürün bırakma alanları ve ilgili boş kasanın bulunurluğu gösterilecek; dolu/boş işlemleri sunulacak.
2. Bitmiş ürün deposunda 19 kasa alanı bulunacak; alan adlarını TKG lojistik ekibi paylaşacak.
G08 ¦ Talep edilen parça ve barkod
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A146, A147
1. Talepte, istenen ürün veya alt parçanın adı gösterilecek.
2. Barkod okutularak talep–parça eşleştirmesi yapılması değerlendirilecek; okunan parça numarası ekranda gösterilecek.
G09 ¦ Depo rollerinin ayrılması ve bildirim
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A169, A171, A172
1. Yarı mamul ve bitmiş ürün depo operatörü ekranları sicil/role göre ayrılacak.
2. Bitmiş ürün deposuna kasa bırakıldığında ilgili tablete bildirim gönderilecek.
3. Dolu paletleri alan ve boş paletleri bırakan kişi aynı depo operatörü olacak.
G10 ¦ Ortak görev listesi ve iptal yetkisi
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A194
1. Genel görev listesindeki işleri bütün operatörler görebilecek.
2. Görev iptali genel listeden değil, ilgili makine ekranından yapılacak.
G11 ¦ İşlem kayıtları, süreler ve oturum
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A222, A223, A224, A225
1. Talep zamanı, makine, talep eden sicil, yanıtlayan operatör, hazırlanan malzeme/alan ve tamamlanma/iptal bilgileri kaydedilecek.
2. Talep, operatör onayı ve robot tamamlama süreleri ayrı tutulacak.
3. Görev, robot ve taşıma hataları loglanacak.
4. Bir operatör aynı anda iki farklı saha bilgisayarında oturum açamayacak.
G12 ¦ Kaldırılması istenen Admin menüleri
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A241
1. Admin menüsündeki Fiziksel Layoutlar, Parça & Gruplar, Kasalar ve Veri Kalitesi ekranları kaldırılacak.
G13 ¦ RDS ekranının M4 ile değiştirilmesi
Toplantı açıklamaları · Kaynak: A263, A270
1. Mevcut RDS ekranı M4 entegrasyonuyla değiştirilecek; aktif görevler, iptal ve robot durumları burada yönetilecek.
2. Park ve şarj alanına yönlendirme görevlerinin M4 üzerinden yapılabilmesi değerlendirilecek.